## Sheet1
www.goodoldmanoj.com
Burn down chart
|  |  |  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Project | Story | Task | Start | Day 10 | Day 9 | Day 8 | Day 7 | Day 6 | Day 5 | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1
Bespoke Project | Project terdiri dari minimal 1 topik | Cari bahan | 3
Bespoke Project | Project terdiri dari minimal 1 topik | Ringkas bahan
Bespoke Project | Project terdiri dari minimal 1 topik | Coding Presentasi | 7 | 30: 2; 31: 4
Bespoke Project | Project terdiri dari minimal 1 topik | Debug 1 | 2 | 30: 8; 31: 1
Bespoke Project | Project terdiri dari minimal 1 topik | Coding Gambar Presentasi |  | 1: 2; 2: 2
Bespoke Project | Presentasi berisi fitur-fitur tambahan | Coding Lompat Slide Presentasi | bar: 3
Bespoke Project | Presentasi berisi fitur-fitur tambahan | Debug 2 | bar: 1; 3
Bespoke Project | Presentasi berisi fitur-fitur tambahan | Coding Gambar Presentasi 3
Bespoke Project | Presentasi terdiri dari beberapa tampilan tema | Coding Lompat Slide Presentasi
Bespoke Project | Presentasi terdiri dari beberapa tampilan tema | Coding Themes Presentasi |  | 3: 2; 4: 1; 5: 1; 6: 2; 7: 4
Bespoke Project | Presentasi terdiri dari beberapa tampilan tema | Debug 3 | bar: 8
Bespoke Project | - | -
Bespoke Project | - | -
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 12 | 10.8 | 9.6 | 8.4 | 7.2 | 6 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 0
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1
Note on F5: goodoldmanoj.com: Remaining effort as of that day to complete the task. NOT last day effort - hours worked. So this can go up if new challenges got uncovered
Note on G5: Remaining effort as of that day to complete the task.It's NOT last day effort - hours worked. So this can go up if new challenges got uncovered