## Sheet1
Bespoke Project Burndown Chart
Project | Story | Task | Start | 26/5 | 27/5 | 28/5 | 29/5 | 30/5 | 31/5 | 1/6 | 2/6 | 3/6 | 4/6 | 5/6 | 6/6 | 7/6 | 8/6
Bespoke Project | Project terdiri dari minimal 1 topik | Cari dan Ringkas Bahan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bespoke Project | Project terdiri dari minimal 1 topik | Coding Presentasi | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bespoke Project | Project terdiri dari minimal 1 topik | Debug 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bespoke Project | Presentasi berisi fitur-fitur tambahan | Coding Gambar Presentasi 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bespoke Project | Presentasi berisi fitur-fitur tambahan | Coding Gambar Presentasi 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bespoke Project | Presentasi berisi fitur-fitur tambahan | Coding Gambar Presenatasi 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bespoke Project | Presentasi berisi fitur-fitur tambahan | Coding Lompat Slide | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bespoke Project | Presentasi berisi fitur-fitur tambahan | Coding Lompat Topik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bespoke Project | Presentasi berisi fitur-fitur tambahan | Debug 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bespoke Project | Presentasi terdiri dari beberapa tampilan tema | Coding Berbagai Jenis Theme | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0
Bespoke Project | Presentasi terdiri dari beberapa tampilan tema | Debug 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Bespoke Project | Presentasi terdiri dari beberapa tampilan tema | Finalisasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 35 | 32.5 | 30 | 27.5 | 25 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 0
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 21 | 18 | 18 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 0